## Sheet1
ID | Probleem | Assigned | Onderdeel | Title | title2 | Type | User Voorkeur oplossing | Prioriteit | Inschatting (in uren) | Status | State | Extra Info | Tijd
1 | Ik zie het groepen tabblad niet terwijl ik ingelogd ben als admin en alle rechten heb |  | Group | Groepen tabblad niet zichtbaar | User test Bug: Groepen tabblad niet zichtbaar [1] | Bug | Tabblad zichtbaar maken | 1 | 1 | Hertest&OK | Done |  | 23 | Prioriteit1
2 | TOP5 bypassen en analyzes werken niet? Is dit nog dummy data? |  | Analyze | Analyse niet met realtime data | User test Bug: Analyse niet met realtime data [2] | Bug | Zorgen dat anaylse met db data en live data werkt | 1 | 2 | Hertest&OK | Done |  | 59 | Prioriteit2
3 | Na toevoegen van reden kan geen reden voor byapss verwijderen (knop delete werkt niet) |  | Settings | bypass reden kan niet verwijderd worden | User test Bug: bypass reden kan niet verwijderd worden [3] | Bug | Zorgen dat delete knoppen werken | 1 | 1 | Hertest&OK | Done |  | 87 | Prioriteit3 | 71
4 | In opluistingen na zoek filtering niet de parameter referentie van de descriptie maar wel de effectieve descriptie laten zien (eventueel 2 kolommen in zoekresultaten) |  | Bypasses | Referentie en descriptie zichtbaar maken | User test Item: Referentie en descriptie zichtbaar maken [4] | Item | Niet de parameter referentie laten zijn. Meerdere kolommen zouden mss nog het beste zijn. Dus referentie en ook descriptie zichtbaar | 1 | 2 | Hertest&OK | Done |  | 99 | Prioriteit4
5 | Vanwaar komen SUPER and DUMP? Waarom kan je deze niet selecteren bij aanmaken nieuwe gebruiker |  | Settings | Verwijderen SUPER en DUMP users | User test Item: Verwijderen SUPER en DUMP users [5] | Item | Verwijderen van deze gebruikers | 2 |  | Hertest&OK | Done |  | 133 | Prioriteit5
6 | Wait for approval moet generieke timeout timer zijn nu is dit onlogisch dat dit als vaste datum in de workflow zit | Cedric | Workflow | Wait for approval moet timer zijn ipv datum | User test Item: Wait for approval moet timer zijn ipv datum [6] | Item | Instellen van timer ipv datum, dat vervolgens mail stuurt indien approval te lang blijft staan | 2 | 4 | Hertest&OK | Done
7 | Geen licentie hoger dan vijf |  | Settings | Licentie niet hoger dan 5 | User test Item: Licentie niet hoger dan 5 [7] | Item | Minstens zorgen dat het in backend mogelijk is dit in te stellen. | 2 |  | Hertest&OK | Done
8 | Drukken op knop edit user geeft heading new user |  | Settings | Header edit user aanpassen | User test Bug: Header edit user aanpassen [8] | Bug | Edit user geeft Edit user heading | 2 | 1 | Hertest&OK | Done
9 | Drukken op knop new user geeft heading new group |  | Settings | new user header aanpassen | User test Bug: new user header aanpassen [9] | Bug | New user geeft new user heading | 2 | 1 | Hertest&OK | Done
10 | Adminstrator kan standaard geen bypassen bevestigen |  | User&Roles | administrator kan geen bypasses bevestigen | User test Bug: administrator kan geen bypasses bevestigen [10] | Bug | Admin moet standaard alle rechten krijgen, mag van mij part zelf niet "afzetbaar" te zijn | 2 | 2 | Hertest&OK | Done
11 | Print functionaliteit is moeilijk/niet toegankelijk te vinden | Cedric | Bypasses | Print functie moeilijk te vinden | User test Item: Print functie moeilijk te vinden [11] | Item | Per bypass lijn helemeel rechts een print icoon plaatsen. Wanneer hier op gedrukt wordt zal er print venster tevoorschijn komen met de data die op dat moment beschikbaar is. Voor ingevuld formulier zal dit dus meer zijn dan voor een print opdracht van een unacknowledge bypass) | 3 | 4 | Hertest&OK | Done | Document wordt gemaakt, maar nog niet alle data zit in het document. indien er nog extra tijd over is breng ik dit ook nog in orde. maar er kan momenteel al wel aangetoont worden dat documenten gemaakt kunnen worden. KEVIN: Ik krijg percies nog niet echt iets te zien van print formulier kan dat? CEDRIC: Document zou wel gedownload moeten worden nu.
12 | Bij een unacknowledged bypass moet er ook een workflow geselecteerd worden | Cedric | Bypasses | Workflow selecteren bij unack bypass | User test Item: Workflow selecteren bij unack bypass [12] | Item | zorgen dat selectievenster voor workflow ook bij unrequested selecteerbaar is, deze moet enkel ter bevestiging dan naar approval verstuurd worden | 5 | 4 | Open | New
13 | Status weergave in GUI geeft niet correcte status weer bij Licentie | Cedric | Status | status weergave geeft niet correcte status | User test Bug: status weergave geeft niet correcte status [13] | Bug | Status venster opties linken aan actuele status | 3 | 2 | Hertest&OK | Done
14 | Bypass ID mag bij request verwijderd worden |  | Bypasses | Bypass ID verwijderen bij request | User test Item: Bypass ID verwijderen bij request [14] | Item | Is niet nodig om zichtbaar te zijn voor gebruikers | 3 | 0 | Hertest&OK | Done
15 | Geen terugmelding bij ingeven fout wachtwoord |  | Generel | Geen terugmelding bij fout wachtwoord | User test Bug: Geen terugmelding bij fout wachtwoord [15] | Bug | Feedback venster | 3 | 2 | Hertest&OK | Done
16 | Zorgen voor terug meldingen tijdens uitvoeren van verschillende acties | Tim | Generel | Zorg voor terugmeldingen bij acties | User test Item: Zorg voor terugmeldingen bij acties [16] | Item | Zie punt 20. | 5 | 8 | Open | New
17 | Na invoeren reden veld terug leegmaken |  | Settings | veld leegmaken bij toevoegen van reden | User test Item: veld leegmaken bij toevoegen van reden [17] | Item | Na toevoegen van reden zorgen dat het invoerveld terug leeg gemaakt wordt | 3 | 1 | Hertest&OK | Done
18 | Printer instelling mag terug weg => formulier genereren bij het drukken van printen knop | Cedric | Settings | printer instelling mag terug weg | User test Item: printer instelling mag terug weg [18] | Item | zie punt 14 | 3 | 1 | Hertest&OK | Done
19 | Bij inloggen als operator rol heeft geen rechten tot settings. Als je als operator inlogt en dan op settings drukt zie je vier grijze lijnen. Beter is dat settings niet zichtbaar is als je toch niets kan | Tim | Generel | Settings zichtbaar als er geen rechten voor zijn | User test Item: Settings zichtbaar als er geen rechten voor zijn [19] | Item | Geen rechten tot iets onder de settings, zorgen dat settings onzichtbaar is | 3 | 2 | Hertest&OK | Done
20 | Nog teveel opnieuw in en uitloggen voordat instellingen toegepast zijn |  | Generel | Vernieuwen vereist opnieuw inloggen | User test Bug: Vernieuwen vereist opnieuw inloggen [20] | Bug | Zie punt 20. | 6 | 4 | Open | New
21 | Geen mogelijkheid inladen nieuwe licentie via UI | Cedric | Settings | Loading van licentie via UI | User test Item: Loading van licentie via UI [21] | Item | Backend is voor pilot belangrijkste | 5 | 4 | Open | New
22 | Waarom zie ik de rollen Admin en Configurator niet in mijn workflow terwijl deze wel approve rechten hebben? | Cedric | User&Roles | Admin en configurator niet in worflow | User test Bug: Admin en configurator niet in worflow [22] | Bug | Ik verwacht als je de rechten hebt je ook deze in de workflow kan kiezen | 4 | 2 | Hertest&OK | Done
23 | Vernieuwen van de pagina verreist telkens opnieuw inloggen, is dit logisch? |  | Generel | Vernieuwen vereist opnieuw inloggen | User test Item: Vernieuwen vereist opnieuw inloggen [23] | Item | Zie punt 20. Werken met cookies? | 4 | 3 | Hertest&OK | Done
24 | Waar kan ik nieuwe rollen aanmaken | Cedric | User&Roles | Mogelijkheid tot aanmaken nieuwe rollen | User test Item: Mogelijkheid tot aanmaken nieuwe rollen [24] | Item | Voor pilot kunnen we werken met deze rollen | 5 | 2 | Open | New
25 | Waar kan ik rollen verwijderen | Cedric | User&Roles | Mogelijkheid tot verwijderen rollen | User test Item: Mogelijkheid tot verwijderen rollen [25] | Item | Voor pilot kunnen we werken met deze rollen | 5 | 2 | Open | New
26 | Waarom is er een dedicated sessie nodig om opc monitor te laten draaien? |  | Generel | opc monitor zonder dedicated sessie laten draaien | User test Item: opc monitor zonder dedicated sessie laten draaien [26] | Item | Geen sessie nodig en als achtergrond service laten draaien, on site zal deze namelijk niet beschikbaar zijn (stond ook niet in installatie requirements), ook als nico demo moet geven is het niet handig dat Cedric ingelogd moet zijn om demo te laten werken | 1 | 4 | Hertest&OK | Done
27 | In grafieken zie ik enkel module naam, terwijl er meerdere condties per module zijn |  | Analyze | Enkel module naam in grafieken | User test Item: Enkel module naam in grafieken [27] | Item | 2 lijnen voorzien bovenste lijn: Module + condite nummer 2 de lijn descriptie van die interlock | 2 | 1 | Hertest&OK | Done
28 | Kolom extra voorzien waarbij Time "opgekomen" ook zichtbaar is | Tim | Bypasses | Tijd 'opgekomen' zichtbaar maken | User test Item: Tijd 'opgekomen' zichtbaar maken [28] | Item | Bij requested tijdstip van indienen aanvraag. Bij unrequested tijdstip van binnen komen unrequested bypass | 3 | 1 | Hertest&OK | Done
29 | Wanneer analyse geopend wordt is er een moment dat er lijkt alsof er niets gebeurd | Tim | Analyze | Wacht indicatie laten zien bij laden analyse | User test Item: Wacht indicatie laten zien bij laden analyse [29] | Item | Als hij aan het laden is het de wacht animatie voorzien | 5 | 2 | Open | New
30 | Aantal decimalen in grafiek naar 0 brengen ipv1. |  | Analyze | Geen decimalen in grafiek | User test Item: Geen decimalen in grafiek [30] | Item | Aangezien er telkens met 1 verhoogde wordt lijkt het niet nuttig met decimalen te werken. Ik merk wel op als de aantallen hoger worden het aantal decimalen vanzelf weg gaat, dus probleem is enkel in begin situatie | 6 | 2 | Open | New
31 | Bij acknowledge bypass als je vergeet datum aan te passen vervalt hij onmiddelijk | Cedric | Bypasses | bypass ack vervalt onmiddelijk wanneer geen datum wordt ingevuld | User test Item: bypass ack vervalt onmiddelijk wanneer geen datum wordt ingevuld [31] | Item | In settings standaard tijd voorzien waarbij een bypass actief mag blijven. Deze tijd standaard optellen bij huidige tijdstip bij het aanvragen van een bypass alsook het acknowledgen van een unrequested | 3 | 2 | Hertest&OK | Done
32 | Waar kan ik minimum tijd instellen dat bypass actief moet zijn voor hij herkend wordt door onze applicatie | Cedric | Settings | Minimum tijd voor bypass moet in te stellen zijn | User test Item: Minimum tijd voor bypass moet in te stellen zijn [32] | Item | Invoerveld om deze tijdsduur in te kunnen geven | 2 | 8 | Open | New | In de UI is het veldje toegevoegd waar je dit kan instellen. Dit word momenteel wel opgeslagen maar wordt verder nog niets mee gedaan. Aangezien dat hier de 'basis' functionliteit van incontrol moet aangepast worden durf ik deze momenteel niet doen. Ik heb bang dat ik ander zaken ga breken als ik dit aanpas.
33 | Aanpassen number of OPC tages lijkt op eerste zicht niet te doen? Als ik het batch venster bekijk blijft dit hier op 100 staan |  | Settings | OPC tag limiet setting werkt niet | User test Bug: OPC tag limiet setting werkt niet [33] | Bug | zorgen dat deze instellingen werken en de limiet gerespecteerd wordt. Eventuele impact naar update laten zien | 1 | 4 | Hertest&OK | Done
34 | Onduidelijke email configuratie instellingen waarom hier nog reciepients? Terwijl dit gelinkt moet zijn aan user | Cedric | Settings | Onduidelijke email config layout | User test Item: Onduidelijke email config layout [34] | Item | Betere en duidelijkere instellingen/layout | 1 | 2 | Hertest&OK | Done
35 | Mail templates |  | Settings | Email templates beschikbaar voor configurators | User test Item: Email templates beschikbaar voor configurators [35] | Item | Applicatie kan verschillende mails versturen. Zorgen dat deze templates voor configurators beschikbaar zijn | 6 | 6 | Open | New
36 | Declined bypass komt niet in de lijst declined bypasses terecht |  | Bypasses | Declined bypasses in de decline lijst zetten | User test Bug: Declined bypasses in de decline lijst zetten [36] | Bug | Zorgen dat na een decline deze in de juiste lijst terecht komt | 2 | 4 | Hertest&OK | Done
37 | Maak motivatie van approve/decline bypass ook een keuze venster zoals reason bypass | Cedric | Approval | approval motivatie moet ook keuzevenster zijn | User test Item: approval motivatie moet ook keuzevenster zijn [37] | Item | Bij reason settings ook motivation settings toevoegen zodat standaard instellingen toegepast kunnen worden. Indien other is ingave zelf in te voeren | 4 | 4 | Hertest&OK | Done
38 | Na approval bypass blijft deze in de lijst staan tot er ververst wordt |  | Approval | Na approval blijft bypass in de lijst staan | User test Bug: Na approval blijft bypass in de lijst staan [38] | Bug | Na approval moet deze vanzelf uit de lijst verversen | 3 | 2 | Hertest&OK | Done
39 | Geen veld voor extra invoer bij other |  | Bypasses | Geen veld voor extra invoer bij other | User test Item: Geen veld voor extra invoer bij other [39] | Item | Bij keuze van reason "Other" moet er een extra invoerveld verschijnen met mogelijk reden motivatie | 2 | 2 | Hertest&OK | Done
40 | Reason bij group is "vrij" in te vullen |  | Group | reden bij groep moet ook keuze menu zijn | User test Item: reden bij groep moet ook keuze menu zijn [40] | Item | Dit moet gekoppeld zijn met de standaard redenen | 3 | 1 | Hertest&OK | Done
41 | enkel module naam is zichtbaar bij filtering voor aanmaken groep |  | Group | Module Descriptie is niet zichtbaar bij anmaken groep | User test Item: Module Descriptie is niet zichtbaar bij anmaken groep [41] | Item | Kolom descriptie is aangemaakt maar laat niets van resulaten zien. (blijkbaar was descriptie niet ingevuld in DeltaV. Functie werkt wel bij descripties die ingevuld zijn) | 2 | 0 | Hertest&OK | Done
42 | Group aangemaakt. Deze komt netjes op waiting for approval maar kan deze als administrator en als manager rol nergens approven |  | Group | admin/manager kunnen groepen niet approven | User test Bug: admin/manager kunnen groepen niet approven [42] | Bug | Zorgen dat groep goedgekeurd kan worden, zodat deze gebruikt kan worden | 2 | 4 | Hertest&OK | Done
43 | Password instelbaar maken | Cedric | User&Roles | Maak passwoord instelbaar | User test Item: Maak passwoord instelbaar [43] | Item | Zorgen voor instelbaar wachtwoord | 3 | 2 | Hertest&OK | Done
44 | Bij filteren van tag bij request en bij aanmaken van group eerst descriptie veld laten zien en dan tag | tim | Group | Bij selecteren van tag eerst descriptie en dan tag | User test Item: Bij selecteren van tag eerst descriptie en dan tag [44] | Item | Eerst descriptie dan tag. Valuetag mag verborgen worden. | 5 | 1 | Open | New
45 | Bij aanmaken van group reason beter uitlijnen | tim | Group | reden beter uitlijnen bij aanmaken groep | User test Item: reden beter uitlijnen bij aanmaken groep [45] | Item | Uitlijnen zoals de rest | 2 | 1 | Hertest&OK | Done
46 | Logischer indelen van rechten per onderdeel | tim | Settings | Logischere indeling rechten | User test Item: Logischere indeling rechten [46] | Item | Per onderdeel groeperen (beginnen met onderdeel naam en dan instelling, dan alfabetisch rangschikken is mss eenvoudigste oplossing?) | 4 | 3 | Hertest&OK | Done
47 | Bij approval de ingegeven data van de request weergeven | tim | Approval | reden en tot eindtijd laten zien bij approval | User test Item: reden en tot eindtijd laten zien bij approval [47] | Item | Reden en tot eindtijd laten zien, bij other ook deze informatie weergeven. | 2 | 2 | Hertest&OK | Done
49 | Knoppen workflow 1 en workflow 2 plakken aan elkaar | tim | Workflow | knoppen workflows moeten uit elkaar | User test Bug: knoppen workflows moeten uit elkaar [49] | Bug | ruimte vorrzien tussen knoppen | 2 | 1 | Hertest&OK | Done
50 | Decline lijst orde volgens tijdstip | tim | Bypasses | Rangschikken meest recentste decline bovenaan | User test Item: Rangschikken meest recentste decline bovenaan [50] | Item | Rangschikken meest recentste decline bovenaan | 5 | 1 | Hertest&OK | Done
51 | Bij approval de actuele descriptie laten zien en niet het path | tim | Approval | Laat descriptie zien bij approval | User test Item: Laat descriptie zien bij approval [51] | Item | Descriptie ipv path | 3 | 1 | Hertest&OK | Done
52 | footer met copyright centraal uitlijnen | tim | Generel | Footer met copyright centraal uitlijnen | User test Item: Footer met copyright centraal uitlijnen [52] | Item | centraal uitlijnen | 5 | 1 | Hertest&OK | Done
53 | Instellen Workflows werken niet meer als gebruiker admin | Cedric | Workflow | workflow niet in te stellen als admin | User test Bug: workflow niet in te stellen als admin [53] | Bug | Zorgen dat deze terug werken en instelbaar zijn | 2 | 1 | Hertest&OK | Done
54 | Toevoegen van simulatie tags | Cedric | General | Toevoegen simulatie tags | User test Item: Toevoegen simulatie tags [54] | Item | zie yammer voor details | 5 | 8 | Open | New
55 | er is een recht om "use export" te gebruiken, maar waar vind ik dit terug in UI |  | General | use export niet zichtbaar | User test Bug: use export niet zichtbaar [55] | Bug | Alle gelogde data beschikbaar/exporteerbaar stellen via UI | 1 | 3 | Hertest&OK | Done
56 | ValueTag in overzicht scherm of ook op andere plaatsen | tim | Bypasses | ValueTag in overzicht scherm of ook op andere plaatsen | User test Item: ValueTag in overzicht scherm of ook op andere plaatsen [56] | Item | mag gwn Tag noemen | 3 | 1 | Hertest&OK | Done
57 | Het zou leuk zijn ales je op een lijn drukt de ingegeven bypass info zichtbaar zou worden | tim | Bypasses | klik op de lijn opent bypasses status info | User test Item: klik op de lijn opent bypasses status info [57] | Item | klik op de lijn opent bypasses status info | 3 | 3 | Hertest&OK | Done | Ik druk op de info knop maar er gebeurd niets bij mij... Gefixt
58 | Zorgen dat je een delete knop hebt bij Requested-Inactive. Dit is enigste stap waar je mag deleten | Cedric | Bypasses | Mogelijkheid van deleten requested-inactive | User test Item: Mogelijkheid van deleten requested-inactive [58] | Item | Als je per ongeluk verkeerde bypass aangevraagd hebt heb je geen mogelijk om de aanvraag te verwijderen buiten effectief bypass aan te leggen | 2 | 1 | Hertest&OK | Done
59 | Als bypass wacht op approval deze ook in de bypass lijst zetten met Requested - Approval | Tim | Bypasses | bypasses waiting for approval ook in lijst zetten | User test Item: bypasses waiting for approval ook in lijst zetten [59] | Item | Operator ziet in praktijk zijn request momenteel "verdwijnen" want heeft meestal geen approval view. Door deze ook in de active lijst te plaatsen krijg je een mooi overzicht. | 3 | 2 | Hertest&OK | Done
60 | Het lijkt of ik overal null zie staan met de descriptie? Nieuwe bug ontstaan door iets anders op te lossen? | Cedric | General | Descriptie zichtbaar maken | User test Bug: Descriptie zichtbaar maken [60] | Bug | Terug descriptie zichtbaar | 1 | 1 | Hertest&OK | Done | Er staat NULL bij als de descriptie nog nooit is uitgelezen geweest. Eenmaal deze is uitgelezen via de module settings komt hier wel de descriptie te staan.
61 | Tittel met hoofdletter laten beginnen | Tim | History | Titel met hoofdletter laten beginnen | User test Item: Titel met hoofdletter laten beginnen [61] | Item | Hoofdletter maken | 1 | 1 | Hertest&OK | Done
62 | Rangschikking met meest recentste bovenaan, nu is het nog steeds met oudste naar nieuwste | Cedric | History | Meest recenter entry in history bovenaan | User test Item: Meest recenter entry in history bovenaan [62] | Item | Meest recentste steeds bovenaan | 2 | 1 | Hertest&OK | Done
63 | Time in eerste kollom | Cedric | History | Tijd in eerste kolom | User test Item: Tijd in eerste kolom [63] | Item | aangezien deze belangrijkste is deze eerst plaatsen | 1 | 1 | Hertest&OK | Done
64 | maand en dag omdraaien. Anders kan je geen tijdanalyse doen als je de module opent in een externe applicatie | Cedric | History | omdraaien maand en dag voor compatibiliteit in history | User test Item: omdraaien maand en dag voor compatibiliteit in history [64] | Item | omdraaien maand en dag voor compatibiliteit | 1 | 1 | Hertest&OK | Done
65 | Maak van veld Extra1 de kollom User | Cedric | History | Maak van kolom Extra1 'User' | User test Item: Maak van kolom Extra1 'User' [65] | Item | aangezien hier momenteel reeds user info staat | 3 | 1 | Hertest&OK | Done
66 | Maak van veld Extra2 de kollom UserInfo | Cedric | History | Maak van veld Extra2 de kollom UserInfo | User test Item: Maak van veld Extra2 de kollom UserInfo [66] | Item | Hier plaats je de info in die ingediend is. bv bij requested alle info over de request die nog niet in de datalijn zit. reason, workflow, eindtijd moeten hier nog bij. Bij een approval lijn moet de motivatie in de UserInfo tevoorschijn komen. | 2 | 2 | Hertest&OK | Done
67 | Other is standaard verdwenen na installati. Bij manueel toevoegen other komt andere functionaliteit wel terug | Cedric | General | Zorgen dat Other een niet verwijderbare standaard reden wordt | User test Bug: Zorgen dat Other een niet verwijderbare standaard reden wordt [67] | Bug | Zorgen dat Other een niet verwijderbare standaard reden wordt | 5 | 1 | Open | New
68 | Loging begint reeds terwijl descripties nog niet volledig ingeladen zijn. Dit geeft in de historian extra records die eigenlijk samen horen. |  | Historian | Pas beginnen loggen nadat descriptie is ingelezen | User test Item: Pas beginnen loggen nadat descriptie is ingelezen [68] | Item | Pas beginnen loggen nadat hij succesvol eerste keeer zijn description gelzen heeft? Of als hij een actieve bypass detecteert altijd de live description gebruiken/updaten zodat deze niet leeg kan zijn en je steeds de nodige info hebt | 2 |  | Open | New
69 |  |  |  |  | User test : [69] | [5 empty] | New
70 |  |  |  |  | User test : [70] | [5 empty] | New
71 |  |  |  |  | User test : [71] | [5 empty] | New
72 |  |  |  |  | User test : [72] | [5 empty] | New
73 |  |  |  |  | User test : [73] | [5 empty] | New
74 |  |  |  |  | User test : [74] | [5 empty] | New
75 |  |  |  |  | User test : [75] | [5 empty] | New
76 |  |  |  |  | User test : [76] | [5 empty] | New
77 |  |  |  |  | User test : [77] | [5 empty] | New
78 |  |  |  |  | User test : [78] | [5 empty] | New
79 |  |  |  |  | User test : [79] | [5 empty] | New
80 |  |  |  |  | User test : [80] | [5 empty] | New
81 |  |  |  |  | User test : [81] | [5 empty] | New
82 |  |  |  |  | User test : [82] | [5 empty] | New
83 |  |  |  |  | User test : [83] | [5 empty] | New
84 |  |  |  |  | User test : [84] | [5 empty] | New
85 |  |  |  |  | User test : [85] | [5 empty] | New
86 |  |  |  |  | User test : [86] | [5 empty] | New
87 |  |  |  |  | User test : [87] | [5 empty] | New
88 |  |  |  |  | User test : [88] | [5 empty] | New
89 |  |  |  |  | User test : [89] | [5 empty] | New
90 |  |  |  |  | User test : [90] | [5 empty] | New
91 |  |  |  |  | User test : [91] | [5 empty] | New
92 |  |  |  |  | User test : [92] | [5 empty] | New
93 |  |  |  |  | User test : [93] | [5 empty] | New
94 |  |  |  |  | User test : [94] | [5 empty] | New
95 |  |  |  |  | User test : [95] | [5 empty] | New
96 |  |  |  |  | User test : [96] | [5 empty] | New
97 |  |  |  |  | User test : [97] | [5 empty] | New
98 |  |  |  |  | User test : [98] | [5 empty] | New

## Legende
Status | Prioriteit | Prioriteit betekenis
Open | 1 | Voor Pilot | Analyse
Opgelost | 2 | Voor Pilot | Approval
Hertest&NOK | 3 | Nico To Have | Workflow
Hertest&OK | 4 | Niet voor Pilot | Group
| 5 | Niet voor Pilot | User&Roles
Testen
UX